## ОСК по ТС и ЦТП (тепловые сети)
Условные обозначения
План производства ремонтных работ на тепловых сетях по адресным программам 2015г.
Сроки производства работ
№ п/п | Наименование объекта строительства
|  | начало | окончание
| 6 | 9 | 10
1 | Тепловые сети от ТК-15 до домов: пр.Тореза, д.100, д.102, д.102, корп.3, д.104, корп.1, д.106, д.108 | 2014-07-02 | 2015-10-31
2 | Квартал 17 Гражданка, от ТК-11 до Болотная ул., д.18 | 2014-07-02 | 2015-10-31
3 | Квартал 1/27, от ТК-1 до ул.Шателена, д.22, д.20, д.18, д.14 | 2014-07-02 | 2015-10-31
4 | Квартал 5, Шувалово - Озерки, от ЦТП по адресу: ул.Композиторов, д.29, корп.5 до ул.Композиторов, д.29, корп.4 | 2014-07-02 | 2015-10-31
5 | Квартал 6 Шувалово -Озерки, от ТК-11 до ТК-12 по ул. Жени Егоровой д., д.3, корп.2 | 2014-07-02 | 2015-10-31
6 | Квартал 15 Шувалово-Озерки, ул.Есенина, д.34, корп.1 | 2014-07-02 | 2015-10-31
7 | Квартал 16а Гражданка, от ТК-8(10) до ул.Вавиловых, д.12, корп.2 | 2014-07-02 | 2015-10-31
8 | Квартал 13-14 Большая Охта, от пр. Металлистов, д.4 до пр. Металлистов, д.8 | 2014-07-02 | 2015-10-31
9 | Квартал 38 Большая Охта, Большеохтинский пр., д.33, корп.1 (подвал); д.35, корп.1; д.37 | 2014-07-02 | 2015-10-31
10 | Квартал 12 СУН, ТК-2 - Товарищеский пр., д. 22, корп.3 | 2014-07-02 | 2015-10-31
11 | Квартал 43А Новая Деревня, ул.Савушкина, д.71(подвал) - приямок №1 - ул.Савушкина, д.71, корп.2 | 2014-07-02 | 2015-10-31
12 | Квартал 46, 42ТК-1 - 42ТК-1А - 42ТК-2 - 42ТК-3 - 42ТК-3а по ул. Савушкина ; 42ТК-4- Приморский пр., д. 50 (стадион) | 2014-07-02 | 2015-10-31
13 | Квартал 9А БКА, Парашютная ул., д.12 (подвал) | 2014-07-02 | 2015-10-31
14 | г.Кронштадт, квартал 12, Красная ул., д.8, корп.1, д.8, корп.2 | 2014-07-02 | 2015-10-31
15 | Гутуевский остров, УТ-4 у 4-ой Кировской котельной | 2014-07-02 | 2015-10-31
16 | Квартал 14 Шувалово-Озерки, от ТК-3 до домов: Сиреневый бульвар, д.8, корп.2, пр.Художников, д.34/12 | 2014-07-02 | 2015-10-31
17 | Квартал 31 Шувалово-Озерки, пр.Художников, д.7, корп.2; Северный пр., д.24, корп.3 | 2014-11-11 | 2014-12-31
18 | Квартал 7 СУН, ул.Дыбенко, д.12, корп.1 | 2014-11-11 | 2014-12-31
19 | Котельная по адресу: Андреевская ул., д.3 - Андреевская ул., д.7а | 2015-02-24 | 2015-10-31
20 | Квартал 3 Дачное, Трамвайный пр., д.12, 18а | 2014-12-23 | 2015-10-31
21 | Квартал 9А Гражданки, ТК-3(4)Верн. на ул.Верности - УТ-1 |  | 2015-10-31
22 | Квартал 120/3, ТК-1 - ул.Седова, д. 94, бульвар Красных Зорь, д. 5, 7; Ивановская ул., д.26,22,20 |  | 2016-10-31
23 | Квартал 7 Урицка, ТК-4 - ул.Отважных, д. 8 | 2015-02-24 | 2015-10-31
24 | Квартал 6 Урицка, Городская Больница №15 (корпуса урологии, неврологического отделения) | 2015-02-24 | 2015-10-31
25 | Станция метро "Черная речка", ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-1; от ТК-6 до ул. Савушкина, д.2, лит.А (станция метро "Черная речка") |  | 2016-10-31
26 | г.Колпино, квартал 2, ТК-12 - ИТП Октябрьская ул., д.18, д.20, д.16; врезки: Тверская ул., д. 14, Октябрьская ул., д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, | 2014-04-24 | 2014-10-31
27 | г.Пушкин, станция смешения Захаржевская ул., д.3 до - ИТП Захаржевская ул., д. 3, д.3а, д.3б; ул.Радищева, д.16 до ТК за д.16 по ул.Радищева. | 2014-04-24 | 2014-10-31
28 | г. Колпино, квартал 1В, ТК-8 у Павловской ул. - Павловская ул. ИТП домов: 44, 46 ,48, 50, 52, 54, 56, 60, врезки в д. 42
29 | п. Шушары, кот-я Колпинская Ферма - ИТП д.д.2, 3, 4 | 2014-12-24 | 2015-10-31
30 | г. Пушкин, ул. Радищева д.16 - ИТП ул. Радищева д.11/18; ул. Красной Звезды д.д.20, 22, 24; Захаржевская ул., д.11; Кадетский бульвар, д.д.14/13, 16, 18, 20 |  | 2015-10-31
31 | Реконструкция тепловых сетей в кв. 4а СУН, от УТ-1 до домов: ул.Шотмана, 5 корп.1, 7 корп.1, 9 корп.1, ул. Евдокима Огнева, 14, 22 и ЦТП по адресу ул.Шотмана, 5 корп.2 и от ЦТП к домам: ул.Шотмана, 3, 11, ул.Евдокима Огнева, 16, 20. | 2014-12-02
32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 4в СУН от квартальных тк-1 и от тк-2 до тепловых центров домов.
33 | Реконструкция трубопроводов тепловых сетей в кв. 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3. |  | 2015-12-31
34 | Реконструкция тепловых сетей в кв. 138 Щемиловки, от ТК- 2 до домов: пр. Обуховской Обороны, д. 257, д. 259, д.261, корп. 2.
35 | Реконструкция ТК-27К1 на магистральной тепловой сети по Долгоозерной ул. | 2014-07-03 | 2014-11-30
36 | Реконструкция тепловых сетей Скобелевского жилого массива, от ТК-1а до домов по адресам: ул. Калязинская, д.7, ул. Енотаевская, д.10, д. корп.2, Костромской пр., 17, 19,21, Ярославский пр.,д. 22,24,28
37 | Реконструкция тепловой сети по Якорной ул. от тк-1 до тк-3а | 2014-08-25 | 2015-10-31
38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 15 Ржевка-Пороховые | 2014-12-23
39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 39-39а по пр.Тореза
40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 34 Шувалово-Озерки, от ТК-3 до ТК-6 по пр. Культуры
41 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 1 и 4 Урицка | 2014-07-18 | 2015-10-30
42 | Реконструкция тепловой сети в квартале 26-27 Большой Охты в подвале дома по адресу Большеохтинский пр., 14
43 | Реконструкция тепловой сети от 1-ой Невской котельной по адресу ул.Ольминского, 25, до тк-4 у пр.Елизарова с вводами к домам | 2014-12-02
44 | Реконструкция тепловых сетей от блок-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 | 2014-09-02 | 2015-10-30
45 | Тепловые сети в пос.Парголово, от котельной «Пригородная» до ТК-1, ТК-2, ТК-2а, ТК-3, ТК-4 и до дома ул.Первого Мая, 101
46 | Тепловые сети от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б | 2014-09-02 | 2015-10-31
47 | Тепловые сети от груп.котельной по адресу Школьный пер., д.10а в пос.Осиновая роща: от тк-7 до Приозерского ш., д.15; от тк-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2 | 2014-10-14 | 2015-07-31
48 | Тепловая сеть по Ленинградской ул. от ТК-8 у ул.Аммермана до ТК-5 на Ленинградской ул. | 2014-12-22 | 2015-10-31
49 | Тепловая сеть по ул. Газовый Завод от Ленинградской ул., д.2 (башня- музей) до ул. Газовый Завод, д.1, 3 (Городская больница №36) | 2014-12-22 | 2015-10-31
50 | Квартал 12А, Коломяги, трубопроводы гвс от ЦТП по адресу ул.Репищева, д.15 корп.2 до УТ-3 и далее к домам: ул. Репищева, 17 корп.1, 19 корп.1, 21 корп.1 | 2014-12-01
51 | Тепловые сети в кв. 5б БКА, от Серебристого бульв., д.15, корп.1 до домов: Серебристый бульв., д.13, корп.1; д.11, корп.1; пр.Испытателей, д.8 корп.2; от пр. Испытателей, д.6, корп.1 до пр. Испытателей, д.6, корп.3 | 2014-12-01
52 | Квартал 3 Новой Деревни, тепловые сети к домам: Приморский пр., 12, 14 | 2014-09-02 | 2015-10-30
53 | Магистральная тепловая сеть по Ланскому ш. от ТК-1 у наб.Черной речки до ТК-12 у Омской ул. (не действующая тепловая сеть)
54 | Квартал 8 Шувалово-Озерки, тепловые сети от ТК-3 к домам пр.Просвещения, 5 корп.1, 2; 7 корп.1, 2, 3; 9, 9 корп.1 | 2014-08-25 | 2015-06-30
55 | Квартал 15 Шувалово-Озерки,тепловые сети от дома пр.Энгельса, 143 корп.3 до дома пр.Энгельса, 143 корп.2 | 2014-08-25 | 2015-06-30
56 | Квартал 24 Шувалово-Озерки, тепловые сети в доме пр.Культуры, 22 корп.2 | 2013-07-27 | 2014-05-20
57 | 3-я Выборгская котельная, тепловые сети от ТК-1 к домам: ул.Дрезденская, 3, 5, пр.Энгельса, 39, 41, Манчестерская ул., 2 | 2014-08-25 | 2015-06-30
58 | Квартал 20 Шувалово-Озерки, тепловые сети от ТК-9 до домов: пр. Луначарского, 56 корп. 1, 2, 3; 58 корп.1, 2; ул.Есенина, 15 корп.1, Поэтический б-р, 1 корп.2, 3; 3 корп.2 | 2014-08-25 | 2015-06-30
59 | Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и гвс к домам: пр.Косыгина, 30 корп.2, 4; ул.Коммуны, 26 корп.1, 3, 4; 32 корп.4; гвс - к дому ул.Коммуны, 28 корп.3 |  | 2015-10-31
60 | Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и гвс к домам: пр.Наставников, 21 корп.1; 23; 25 корп.3, 4; 27; 29 корп.1, 2, 3 |  | 2015-10-31
61 | Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1
62 | Квартал 5А БКА, тепловые сети от дома Байконурская ул., 7 корп.1 до дома Серебристый бульв., 16 корп.4 | 2014-12-12
63 | Квартал 5А БКА, тепловые сети от дома Серебристый бульв., 16 корп.1 до дома Серебристый бульв., 16 корп.3 | 2014-12-10
64 | Тепловые сети от 2-й Фрунзенской котельной, от аб.ТК до дома Фарфоровский пост, 2 | 2013-08-01 | 2014-10-31
65 | Реконструкция тепловой сети по Ново-Никитинской ул. от ТК-40К1 на магистральной тепловой сети по Автобусной ул. до Долгоозерной ул. | 2014-06-27 | 2015-08-25
66 | Реконструкция тепловой сети по Тамбовской ул. от ТК-6 в кв.176 до ТК-7 на Тамбовской ул. и далее до ТК-12 у наб.Обводного канала, с вводами в кварталы | 2014-12-30 | 2015-12-31
67 | Трубопроводы отопления и гвс в Горелово-1, от тк-5 к домам: Красносельское ш., 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44к.2
68 | Реконструкция вводов в кварталы: 65 и 62А СПЧ от ТК-22К9 на магистральной тепловой сети по ул.Савушкина до ЦТП | 2014-10-21 | 2015-10-31
69 | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9 | 2014-08-11 | 2015-10-31
70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 42 Большой Охты | 2014-09-09 | 2015-10-31
71 | Реконструкция тепловых сетей от Коломяжской котельной до предприятия "Метробетон" |  | 2015-10-31
72 | Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3 | 2015-02-24 | 2015-12-31
73 | Московский пр., д.108
74 | Волковский пр., д.20, корп.2, лит.А
75 | ул.Одоевского, д.23 корп.2
76 | Квартал 28 Сосновой Поляны, тепловые сети к домам: ул. Пионерстроя, 17 корп.3, Петергофское шоссе, 74, 76 корп.1 | 2014-10-14 | 2015-10-31
77 | Трубопроводы отопления и гвс в Горелово-1, от павильона до тк-1 и далее к домам: ул.Школьная, 43, 45, ул.Коммунаров, 114 корп.1, 116 корп.1, 116 корп.2, 118, 118 корп.1, 118 корп.2, 120 | 2014-09-09 | 2015-10-31
78 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Пушкине по ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул.Генерала Хазова | 2014-05-12 | 2015-12-31
79 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Колпино от ТК-4-4а по бульвару Трудящихся до ТК-4-2 у дома №4 по б-ру Трудящихся и до Заводского пр., д.1 (ДМБ №22) | 2014-06-27 | 2015-10-15
80 | Реконструкция тепловых сетей в пос.Металлострой от дома ул.Полевая, 27 до домов: ул.Садовая, 20, 22, 21корп.1, 2, 3
81 | Реконструкция трубопроводов ГВС в пос.Понтонный от УТ-1а до домов: ул.Товпеко, 16, 17 | 2013-10-01 | 2014-06-30
82 | Реконструкция тепловых сетей от корпуса 5 детской больницы до домов: ул.Мичурина, 28, 30 | 2013-05-15 | 2014-09-15
83 | Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в квартале 20 СУН от ЦТП по адресу: ул. Бадаева, д. 3, к. 2 | 2012-08-10 | 2014-10-30
84 | Тепловые сети от групповой котельной по адресу: Московский пр., д.125 корп.2 лит.Е | 2015-05-18 | 2016-08-31
85 | Корректировка проекта и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в квартале 49 Севернее Муринского ручья
86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 47 Севернее Муринского ручья (завершение работ) | 2013-12-31 | 2015-06-30
87 | Реконструкция тепловой сети по улице Розенштейна для переключения домов 19а, 32, 33, 34, 36, 39 с временной схемы теплоснабжения на постоянную. | 2014-12-24 | 2015-08-31
88 | Реконструкция существующих т/с в квартале 7-17 Сосновой Поляны к объектам 1-й, 2-й очереди строительства ООО "СПб Реновация" | 2015-04-23 | 2016-06-30
89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 35, от дома 31 до дома 35 по Светлановскому пр. | 2014-10-30 | 2015-07-31
90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 7-17 Сосновой Поляны от ТК-3 до ТК-5 на тепловых сетях вдоль ул. 2-я Комсомольская и от ТК-5 до насосной станции по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4 | 2014-06-16 | 2015-07-03
91 | Реконструкция тепловых сетей от ГТП в подвале дома 9 по ул.Костюшко до границы выноса тепловых сетей у дома 13 по ул. Костюшко | 2012-08-02 | 2014-06-30
92 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: пр.Елизарова, д.32а на участке от ТК-1 до ул. Ольги Берггольц, д.27, лит.А | 2014-08-07 | 2015-10-30
93 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения жилого комплекса в квартале 12А Северная Долина | 2014-08-06 | 2015-12-31
94 | Строительство тепловой сети для временного теплоснабжения объектов капитального строительства в зоне теплоснабжения, ограниченной ул. Ак. Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная речка в Приморском районе | 2014-10-20 | 2015-06-02
95 | Строительство тепловой сети для теплоснабжения зоны застройки ул. Шкапина-ул. Розенштейна с ликвидацией временной тепловой сети от котельной "3-я Кировская" (Метростроевцев, д. 14) к домам 19а, 32, 33, 36, по ул. Розенштейна | 2013-06-19 | 2013-10-31
96 | Строительство тепловой сети от "Гражданской" котельной в квартал ограниченный: пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., Кушелевской дорогой с закрытием котельной на Лабораторном пр., 18 к.2 | 2014-04-30 | 2015-07-31
97 | Строительство тепловых сетей в квартале 26, ограниченном пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., Кушелевской дорогой, перспективным продолжением Бестужевской ул. и Кушелевской дорогой | 2015-05-18 | 2017-10-15
98 | Строительство тепловой сети в зону теплоснабжения, ограниченную ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная Речка
99 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения школы и ДОУ в квартале 25 А района ШО на участке от ТК-108 на магистральных тепловых сетях по ул. Руднева до УТ-9 на внутриквартальных тепловых сетях |  | 2015-10-15
100 | Строительствуо магистральной тепловой сети от котельной «Парнас-4» по Заречной улице до ТК-7 на тепловой сети Ду 600 в месте пересечения с улицей Валерия Гаврилина | 2014-10-20 | 2016-10-31
101 | Строительство тепловых сетей для подключения кварталов: 7б, 9б, 17б, 19, 20, 21, 22 района "Северная Долина"
102 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети от УТ-3 по Парашютной ул., до УТ-2 по ул. Глухарская для теплоснабжения перспективной застройки кв. 75, 78 "Каменка" | 2013-07-08 | 2015-11-01
103 | Проектирование строительства тепловых сетей для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития | 2014-11-07 | 2016-07-03
104 | Строительство дренажной насосной станции на тепловой сети для теплоснабжения зоны застройки ул. Шкапина-ул. Розенштейна сети от котельной "3-я Кировская" (ул. Метростроевцев, д. 14) к домам 19а, 33, 36 по ул. Розенштейна, вынос сооружений связи | 2014-09-01 | 2015-09-30
105 | Реконструкция тепловых сетей в кв.108-110 от дома 70 до дома 68 по ул. Седова | 2013-11-13 | 2014-07-31
106 | Реконструкция тепловой сети от 3-й Выборгской котельной на участке от дома 56 до дома 62 по пр. Энгельса | 2013-04-28 | 2014-05-31
107 | Реконструкция т/с в кв. 128 от ТК-11 по ул. Бабушкина до ТК-9; от ТК-9 до проектируемой тепловой камеры на тепловых сетях к д. 108 корп. 2 по пр. Обуховской Обороны | 2013-04-08 | 2014-05-31
108 | Реконструкция тепловых сетей в кв.128а от дома 115 корп.2 до дома 113 корп.4 по ул.Бабушкина | 2015-05-08 | 2015-11-15
109 | Реконструкция тепловой сети от 3-й Выборгской котельной на участке ТК-8 до ТК-10 | 2015-05-22 | 2016-07-31
110 | Реконструкция тепловых сетей к Дому милосердия в кв.34 Шувалово-Озерки
111 | Реконструкция тепловых сетей от 7-ой Красносельской котельной до павильона (ТК-1) и от УТ-1 и УТ-7
112 | Проектирование строительства тепловой сети, прокладываемой в инженерной зоне пр. Авиаконструкторов, от тепловой камеры ТК-12К-1 на пересечении пр. Авиаконструкторов и ул. Глухарской для теплоснабжения объектов, расположенных в квартале 71-б, 74-б. | 2014-07-02 | 2015-07-31
113 | Проектирование строительства тепловых сетей от ТК-34 по ул. Фучика до объекта розничной торговли по адресу: ул. Фучика, участок 1 (восточнее пересечения с Будапештской ул.) | 2014-09-01 | 2015-07-31
114 | Реконструкция тепловой камеры ТК-11 в кв.39 Большой Охты | 2014-07-02 | 2015-07-31
115 | Реконструкция тепловых сетей в кв.129 по подвалу дома по пр.Обуховской Обороны, 197 | 2014-07-02 | 2015-07-31
116 | Проектирование реконструкции тепловых сетей в кв. 14Б Коломяги от ТК-2 до ТК-2а по Малой Десятинной ул. | 2014-07-02 | 2015-07-31
117 | Строительство тепловых сетей от УТ-1 по Промышленному переулку до пожарного депо, г. Красное Село | 2014-11-17 | 2015-12-15
118 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 по Цитадельскому шоссе до дома 2 по Цитадельскому шоссе, г. Кронштадт | 2014-07-02 | 2015-07-31
119 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 2, 5 Новой Деревни | 2014-07-02 | 2015-07-31
120 | Строительство ответвления в тепловой камере ТК-5 (на тепловом вводе от ТК-1б на тепловых сетях по ул. Коммуны) | 2014-06-09 | 2015-07-31
121 | Строительство тепловой камеры на магистральных тепловых сетях 2Ду700мм вдоль Российского пр. | 2014-10-13 | 2015-11-10
122 | Проектирование строительства тепловых сетей от дома 11, лит. Д по ул. Рябчикова до банного комплекса, г. Красное Село | 2015-05-18 | 2016-05-15
123 | Реконструкция тепловых сетей для подключения объекта оптовой и розничной торговли (торговый комплекс "Лента") по ул. Грибакиных, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Бабушкина) | 2014-07-02 | 2015-07-31
124 | Строительство ответвления в тепловой камере ТК-9 на магистральных тепловых сетях 2Ду800мм вдоль Индустриального пр. | 2014-06-09 | 2015-07-31
125 | Реконструкция и строительство тепловых сетей в квартале 5 Ржевка-Пороховые | 2014-06-09 | 2015-07-31
126 | Проектирование и реконструкция тепловых сетей в квартале 13А от ТК-А до проектируемой тепловой камеры
127 | Проектирование строительства тепловой камеры в кв. 24 Шувалово-Озерки между ТК-10 и домом по пр. Культуры, 22 корп. 2 | 2015-05-18 | 2015-11-15
128 | Проектирование реконструкции тепловых сетей на здание ФГБУ "Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова" по адресу: пр. Пархоменко, д. 15, лит. Б | 2015-05-18 | 2015-11-15
129 | Проектирование строительства тепловых сетей для теплоснабжения жилого многоквартирного дома по Новосельковской ул., 5 лит. А и зданий перспективного строительства | 2014-11-05 | 2015-11-10
130 | Проектирование реконструкции тепловых сетей в квартале 5 Новая Деревня от дома 24 по Дибуновской ул. до ТК-1
131 | Проектирование реконструкции тепловых сетей в кв.12В района Коломяги для подключения жилого дома по Новоколомяжскому пр. 17, лит. А | 2015-05-20 | 2016-06-15
132 | Проектирование реконструкции тепловых сетей от 7-й Красносельской котельной | 2014-08-07 | 2015-11-30
133 | Строительство тепловой сети для подключения здания психоневрологического диспансера по адресу: Фрунзенский район, Софийская ул., восточнее д.52, лит.Е, Ж | 2014-10-13 | 2015-11-10
134 | Строительство тепловой камеры на вновь сторящейся тепловой сети от Шуваловского пр. по Парашютной ул. для теплоснабжения северной части кв. 78-А "Коломяги" | 2015-05-20 | 2016-06-15
135 | Строительство тепловой сети от новой тепловой камеры у ТК-1 на сущ. тепловых сетях у дома по пр. Шаумяна,33 до тепловых пунктов проектируемого жилого дома по адресу: Республиканская улд.22,лит.О в Красногвардейском районе | 2015-04-04 | 2016-10-15
136 | Реконструкция теповых сетей с устройством тепловой камеры в кв. 3Г СУН на существующих распределительных тепловых сетях 2 ДУ250мм (теповой ввод от ТК-6 по ул. Крыленко и новое строительство тепловых сетей | 2015-04-30 | 2015-11-15
137 | Реконструкция теповых сетей с устройством тепловой камеры в кв. 24 СУН на существующих тепловых сетях 2 ДУ100мм к дому 6, корп.4 по ул.Чудновского и новое строительство тепловых сетей | 2015-04-30 | 2016-06-18
138 | Проектирование реконструкции и строительства тепловых сетей вдоль Кубинской ул. для теплоснабжения многоэтажного гаража. | 2015-03-05 | 2016-07-30
139 | Проектирование реконструкции тепловых сетей с устройством тепловой камеры в кв. 20 СУН на существующих тепловых сетях 2Ду400 мм для подключения объекта по адресу ул. Бадаева, участок 1 | 2015-05-08 | 2015-11-15
140 | Проектирование строительства тепловой сети для подключения здания Туристическо-гостиничного центра по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Приморский проспект, участок 1 (напротив дома 169 литер А по Приморскому проспекту) | 2015-05-19 | 2015-11-15
141 | Реконструкция тепловых сетей с устройством тепловой камеры и новое строительство тепловых сетей для подключения Российского коледжа традиционной культуры СПб по адресу: Дальневосточныйпр., д.51 | 2015-04-17 | 2016-07-30
142 | Проектирование реконструкции тепловых сетей в кв.7Б БКА от ТК10К1 до ТК10К7 по пр. Королева | 2015-05-12 | 2016-06-30
143 | Реконструкция тепловых сетей от 5-й Пушкинской котельной на участке от ТК-4 до ТК-7 и от ТК-7а (новая) до ТК-8, расположенной напротив ЦТП №21 | 2013-07-19 | 2014-07-31
144 | Реконструкция тепловых сетей в г. Павловске от туберкулезной больницы № 8 по ул. Мичурина | 2013-11-13 | 2014-07-31
145 | Реконструкция тепловых сетей в г. Пушкине на участке от дома № 3Б по ул. Захаржевской до дома № 10, лит. А по ул. Красной Звезды | 2014-07-02 | 2015-07-31
146 | Реконструкция трубопроводов ГВС от котельной по адресу пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 на участке от дома 24 по ул. Богайчука до ТК-3 | 2014-07-02 | 2015-07-31
147 | Реконструкция существующей тепловой камеры ТК-15а и строительства ответвления в тепловой камере ТК-15а в пос. Шушары | 2015-03-05 | 2015-11-15
148 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 для подключения нового потребителя: ДОУ по адресу: пос. Металлострой, квартал 2
149 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 на участке от ТК-1п до д. 5 по ул. Полевой
150 | Реконструкция существующей тепловой камеры между домами 1 и 2 по Пионерской ул. в пос.Динамо для подключения многоквартирного жилого дома | 2015-03-05 | 2015-11-15
151 | Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: г.Павловск, ул.Садовая, д.53 для подключения корпуса ГСУСО "Дом ветеранов войны №1" | 2014-10-20 | 2015-11-15
152 | Реконструкция тепловых сетей 2Ду150 мм с устройством тепловой камеры для подключения объекта по адресу: г.Пушкин, Московский пер., д.7/20, лит.А | 2015-04-30 | 2015-11-15
153 | Реконструкция существующих тепловых сетей 2Ду400мм с устройством тепловой камеры между домами 60 и 62 по Тверской ул. в г. Колпино и новое строительство тепловых сетей | 2015-04-08 | 2015-11-15
154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 12 Гражданки
155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 6 Ржевка-Пороховые
156 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 3-6а и 23 Сосновой Поляны
157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 35-36 СМР
158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 23 Гражданки
159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 24 Большой Охты
160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 1 новой Деревни
161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 19а, г.Кронштадт
162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 4 Гражданки
163 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-2 у котельной "6-я Выборгская" до ТК-5 у дома по адресу: ул.Орбели, д.25 корп.4
164 | Реконструкция тепловых сетей от котельной: ул. Крупской, д.7
165 | Реконструкция тепловых сетей г.Кронштадт, квартал 19Б до ЦТП и от ЦТП до жилых домов
166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 29 Шувало-Озерки
167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 15 Гражданки
168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 38-38А СМР
169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 30 Малой Охты
170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 17-24а Большой Охты
171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 15 Шувало-Озерки
172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 23 Шувалово-Озерки
173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 52 СМР
174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 9-20 Сосновой Поляны, часть квартала и перемычки в квартал 21 Сосновой поляны
175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 121-123 от ТК-1 по ул.Седова с вводами в кв.120/3 и 117/119
176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 4 Новой Деревни
177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 22 Шувалово-Озерки
178 | Реконструкция тепловых сетей в г.Колпино, пос.Саперный с учетом выноса из здания бывшей котельной на участке между домами по адресам: Невская ул., д.1, Дорожная ул., д.3,7
179 | Реконструкция тепловых сетей в пос. Шушары от новой ТК до д.12,14 по Школьной ул.
180 | Реконструкция тепловых сетей в г. Павловске от котельной по адресу ул.Васенко, д.32 до домов: Конюшенная ул., д.14, 28, ул.Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул.Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26
181 | Реконструкция котельной ул. Харченко, д.4 с системой теплоснабжения и закрытием котельных по адресам: Лесной пр., д.39, корп.5 и ул. Кантемировская, д.35 | 2012-09-01 | 2014-10-30
182 | Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу: Литовская ул., д. 9, д. 7. | 2014-09-15 | 2015-06-01
183 | Техническое перевооружение зоны теплоснабжения котельной по адресу: СПб, Киевская ул., д.16 к.2 лит.А с увеличением мощности и закрытием встроенных газифицированных котельных по адресам: СПб, Киевская ул., д.22/24, Смоленская ул., д.31 к.2 | 2014-06-06 | 2014-10-15
184 | Реконструкция котельной по адресу: "СПб, пр. Обуховской Обороны, д.109 к.2, лит.Д с увелечением мощности и закрытием подвальной газовой котельной по ул. Крупской, д.7. | 2014-12-01 | 31.12.2015
185 | Строительство временных тепловых сетей на участке по кв. 17Гражданки от ТК-1Кар(1) у пр. Науки до ТК-1 Сев(3) у Северного пр. | 2012-11-21 | 2013-06-15
186 | Строительство временной тепловой сети по ул. Савушкина на участках: от ТК-22К2 до ТК-22К4, от ТК-22К6 до ТК-22К8 | 2012-11-21 | 2013-06-15
187 | Строительство временной тепловой сети на участке от ТК-1 до ТК-6 по Трамвайному проспекту | 2012-11-21 | 2013-06-15
188 | Строительство временной тепловой сети на участке по ул. Седова от ТК-5 у Ивановской ул. до Варфоломеевской ул. | 2012-11-21 | 2013-06-15
189 | Строительство временной тепловой сети на участке вдоль Новоросийской ул. от приямка №2 у Гражданской котельной до ТК-9(2) Нов. У Меншиковского пр. | 2012-11-21 | 2013-06-15
190 | Строительство временных тепловых сетей на участке по Парашютной ул. ТК-9К5 у Мартыновской ул. до ТК-9К5А у пр. Маршала Новикова | 2012-11-21 | 2013-06-15
191 | Строительство временных тепловых сетей в г. Пушкине от 2-ой Пушкинской котельной до: ТК-1 по Автомобильной ул., ТК-2 в сторону Промышленной ул. | 2013-09-20 | 2014-11-30
192 | Строительство временных тепловых сетей в г. Пушкине в неж.зоне от ТК-3а до тк-13 по б-ру Ал.Толстого (автобусное кольцо) | 2013-09-20 | 2014-11-30