## СТ-ИП(план) (hidden)
СТ-ИП (план)
Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа ГУП "ТЭК СПб" на 2012-2014 годы по совместной деятельности ГУП "ТЭК СПб" с СПбГУП Пушкинский ТЭК"
наименование инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы | Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финансирования инвестиционной программы, тыс.рублей | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
|  |  | По мероприятиям | в том числе
|  |  |  | по годам |  |  | на весь период реализации
| начало | окончание |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  |  | 105983.2 | 270283.28 | 217327 | 593593.48 | ИТОГО |  | м | 3951
|  |  |  | 105983.2 | 191718.38 | 173327 | 471028.58 | амортизация |  | м | 3783
[5 empty] | 78564.9 | 44000 | 122564.9 | за счет платы за подключение |  | м | 168
Из них наиболее значимые мероприятия:
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельная 2-я Пушкинская, г.Пушкин, 3-й проезд, д. 4, Замена парового котла №3 ДКВр 10-13 с заменой горелок, обмуровки, теплоизоляции, арматуры, щелочение, КИПиА, электрооборудование, ПНР, ВХР, изготовление паспорта котла |  | 11000 |  | 11000 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2014 | 2014 | Котельная 2-я Пушкинская, г.Пушкин, 3-й проезд, д. 4; Техническое перевооружение котельной в части замены котла ПТВМ-50 ст. № 6, разработке рабочей документации на реконструкцию горелочных устройств, газовой и мазутной обвязки, оборудования КИПиА, электрооборудования, обмуровкой, теплоизоляцией, щелочение ТО |  |  | 37081.82 | 37081.82 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельная, п. Металлострой, ул. Богайчука, 3; Замена питательного деаэратора ТВТн100-25 |  | 3500 |  | 3500 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельные ФЭИ; Пожарная сигнализация |  | 3800 |  | 3800 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельные: ул. Горная, д. 12; ул. Большая, д. 3; Разработка и внедрение мероприятий по нормализации качества ГВС |  | 2098 |  | 2098 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2014 | Тепловые сети от станции смешения по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, д.49 лит. "А" до дома № 68 по ул. Магазейной | 344.682 | 11029 | 500 | 11873.682 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2014 | Колпино, кв. 1А на участке: от приямка между домами ул. Труда, д. 6 корп. 2 и ул.Культуры,д.8 до домов ул. Культуры, д. 1,3 |  | 12469 | 500 | 12969 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | ЦТП Пригородного района теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" ул. Ижорского батальона, д.17, ул. Анисимова, д.2 к.2, ул. Металлургов, д. 4, корп.3 |  | 5500 | 2000 | 7500 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | ЦТП Пригородного района теплоснабжения "ГУП ТЭК СПб" |  | 3000 | 3000 | 6000 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | Строительство временных тепловых сетей в г. Пушкине от 2-ой Пушкинской котельной до: ТК-1 по Автомобильной ул., ТК-2 в сторону Промышленной ул. |  |  | 12552.8 | 12552.8 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | Строительство временных тепловых сетей в г. Пушкине в неж.зоне от ТК-3а до тк-13 по б-ру Ал.Толстого (автобусное кольцо) |  |  | 13850 | 13850 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2015 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Пушкине по ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул.Генерала Хазова |  | 8148.22 | 30966.2 | 39114.42 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2013 | Строительство временной тепловой сет в г. Пушкине по ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул.Генерала Хазова |  | 3367 |  | 3367 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Реконструкция тепловых сетей от дома ул.Елизаветинская, 9 до домов: ул.Елизаветинская, 7, ул.Екатерининская, 5 |  | 1452 |  | 1452 | амортизация
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2013 | Котельная, п. Шушары, Школьная, д. 56; Полная замена котла ДКВр-10/13 № 3 с заменой горелок, обмуровкой, теплоизоляцией, щелочением, ПНР |  | 10750 |  | 10750 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2015 | Котельная, п. Металлострой, ул. Богайчука, 3; Реконструкция котельной с увеличением мощности; Технологическое присоединение к сетям ООО "ПетербургГаз", ГУП "Водоканал Спб" и "Электрические сети" |  | 12623 | 24373 | 36996 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2014 | 2015 | Объекты теплоснабжения Пригородного района теплоснабжения, Технологическое присоединение к сетям ООО "ПетербургГаз", ГУП "Водоканал Спб" и "Электрические сети" |  |  | 9142 | 9142 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2013 | Реконструкция т/с в кв.2А от ТК-6П у д.12 по Павловской ул. до ТК-1 по ул.Карла Маркса |  | 7045 |  | 7045 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2014 | Реконструкция тепловых сетей по техническим условиям на присоединение | 0 | 7000 | 8885 | 15885 | за счет платы за подключение
Примечание: Доля расхода на реализацию каждого мероприятия не превышает 5%. Указаны наиболее важные и социально значимые мероприятия.
Начальник управления развития системы теплоснабжения | [9 empty] | А.А. Юрков

## СТ-ИП(отчет)
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб", Всеволожский район, Ленинградская область за 2015 год.
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы | [6 empty] | Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения.
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  | Использование инвестиционных средств, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. | Изменение технико-экономических показателей
|  | на весь период реализации | в том числе |  |  | Всего за отчетный 2015 год | в том числе по кварталам
по годам
начало | окончание |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
[14 empty] | план на весь период реализации | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Всего по производству и передачи тепловой энергии, из них наиболее значимые мероприятия | 89.4 | 116044.84 | 121034.77 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | ИТОГО
|  |  | 89.4 | 116044.84 | 121034.77 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | амортизация
2015 | 2017 | Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по техническому перевооружению оборудования котельной по итогам прохождения отопительного сезона. Ленинградская обл. Всеволожский район, деревня Заневка, д.48 | 79.4 | 21024.4 | 29268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 79.4 | 21024.4 | 29268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация |  |  |  |  | п.1.1
2015 | 2016 | Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения узлов учета газа с пусконаладочными работами. Ленинградская обл. Всеволожский район, деревня Заневка, д.48 | 10 | 15646.16 | 13277.95 | 29.363 | 0 | 0 | 0 | 29.363 | ИТОГО
|  |  | 10 | 15646.16 | 13277.95 | 29.363 | 0 | 0 | 0 | 29.363 | амортизация |  |  |  |  | п.1.2
|  | Заместитель генерального директора по инвестициям | [7 empty] | О.К. Фомичев