**Требования к подготовке сметной документации и формированию сметной стоимости при выполнении работ/оказании услуг на объектах «ГУП ТЭК СПб»**

1. **Общие положения**
	1. Настоящие Требования к подготовке сметной документации и формированию сметной стоимости при выполнении работ/оказании услуг на объектах ГУП «ТЭК СПб» (далее - Требования) определяют единые подходы к формированию сметной стоимости работ/услуг при составлении сметной документации Подрядчиками в рамках исполнения Договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и ремонту (капитальному и текущему), а также при оказании услуг производственного характера на объектах ГУП «ТЭК СПб» (далее - Заказчик).
2. **Термины, понятия и определения**
	1. **Проектно-сметная документация** - нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект;
	2. **Сметные нормативы** - обобщенное наименование комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники и базы;
	3. **Сметная норма** - совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на соответствующую единицу измерения объема строительных, монтажных или других работ;
	4. **Сметная стоимость** - плановая величина расходов, необходимых для создания объекта в соответствии с проектом, определяемая расчетным путем в сметной документации;
	5. **Сметная документация** – комплект расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат;
	6. **Базисный (постоянный) уровень стоимости** - стоимость, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на определенную дату;
	7. **Текущий уровень стоимости** - уровень стоимости, сложившийся на дату определения стоимости строительства согласно условиям договора;
	8. **Прогнозный уровень стоимости** - стоимость, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на будущий период в строгой увязке со сроками строительства, планируемым распределением объемов работ по этапам (кварталам и месяцам);
	9. **Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве** - относительные величины, характеризующие изменение сметной стоимости за определенный период времени;
	10. **Ведомость объема работ** - документ, включающий в себя подробное описание строительных операций в соответствии с технологией работ, их технических характеристик с указанными объемами работ на единицу измерения каждой операции.
3. **Перечень основных сметных нормативов**
	1. При формировании сметной стоимости и подготовке сметной документации Подрядчик обязан руководствоваться следующими основными действующими нормативными документами:

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 года № 15/1;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 года № 6;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 года № 15;

- ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 года № 45;

- ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 года № СК-1221/02;

- «Территориальная сметно -нормативная база Санкт-Петербурга. Госэталон 2012» (далее – ТСНБ «Госэталон 2012»)действующей редакции;

- «Государственные элементные сметные нормы» (далее –ГЭСН);

- «Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001» (далее - ТССЦ-2001).

* 1. При применении нормативных документов в области сметного нормирования необходимо также дополнительно руководствоваться действующими нормативами, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (далее - Минстрой РФ), а также разъяснениями (письмами, приказами, постановлениями) органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.
1. **Основные требования к составлению смет. Формирование стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ**
	1. **Требования к составлению сметной документации**
		1. Для определения сметной стоимости строительства Подрядчиком составляется сметная документация, которая включает в себя сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметы, локальные сметы (локальный сметный расчет), ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды;
		2. Сметная документация разрабатывается Подрядчиком на основании технического задания Заказчика и/или рабочей документации, ведомости объемов работ, иных документов, утвержденных Заказчиком;
		3. Сметная стоимость работ определяется на основании исходных данных Заказчика, к которым в том числе могут относиться: предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, общие спецификации и ведомости потребности материалов и оборудования по каждому разделу, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ;
		4. Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, действующих на дату, определенную условиями договора;
		5. В случае возникновения непредвиденных работ к основному подрядному договору, в смете применяется индекс пересчета сметной стоимости, действующий на дату, определенную условиями договора;
		6. В случае, когда в соответствии с проектными решениями осуществляется разборка конструкций или снос зданий и сооружений по материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, по итогам локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) учитываются возвратные суммы. Эти суммы не исключаются из итога локальных сметных расчетов (смет) и из объемов выполненых работ, а показываются отдельной строкой под названием «в том числе возвратные суммы». Стоимость материалов, конструкций и изделий, пригодных для повторного применения определяется по цене возможной реализации.
		7. При выполнении отдельных видов работ в соответствии с технологией производства отдельные материалы используются несколько раз. Оборачиваемость таких материалов должна быть учтена следующим образом:

- стоимость материалов от разборки временных трубопроводов, временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит и временных металлических конструкций, временных ограждений в размере 80% от стоимости материальных ресурсов на их устройство;

- стоимость материалов на устройство лесов с 5 кратной оборачиваемостью (для смет, разработанных по прейскурантам и сборникам);

- стоимость временных дорожных знаков в пределах 10 кратной оборачиваемости;

-стоимость шпунта с учетом количества оборотов более 5.

* + 1. При одновременном выполнении однотипных работ затраты на устройство лесов учитываются в составе сметной документации однократно;
		2. Не допускается включение в сметную документацию объемов работ на установку и разборку временных нетитульных сооружений, приспособлений и устройств согласно приложению 3 ГСН 81-05-01-2001.
	1. **Порядок применения сметных нормативов**
		1. Формирование сметной стоимости строительства, реконструкции,технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта при подготовке смет осуществляется с применением ТСНБ «Госэталон 2012» в базисном уровне цен с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства на дату, определенную условиями договора;
		2. При формировании сметной стоимости и составлении сметной документации на работы, отсутствующие в ТСНБ «Госэталон 2012», допускается применение сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН) , Федеральные единичные расценки(ФЭР);
		3. При подготовке сметной документации на работы по ремонту сооружений (дымовых труб, внутрикотельного оборудования и оборудования ЦТП), не предусмотренные в ТСНБ «Госэталон 2012» и ГЭСН, допускается применение справочника «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», а также других действующих государственных и отраслевых нормативов предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов;
		4. В случае, когда в перечисленных п.п. 4.2.1.-4.2.3. нормативных базах расценки на отдельные виды работ отсутствуют, допускается составление калькуляций с применением тарифных ставок оплаты труда, действующих на дату, определенную условиями договора и опубликованных СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»;
		5. Для пересчета в текущий уровень цен к сборникам на ремонт, наладку применяются предельные повышающие коэффициенты, определенного ЗАО «ЦКБ Энергоремонт»;
		6. Использование иных нормативов баз ценообразования, не указанных выше и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, при подготовке сметной документации допускается только в случае заблаговременного получения письменного согласования Заказчика.
	2. **Определение стоимости материальных ресурсов**
		1. Стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками ТСНБ «Госэталон 2012», определяетсяпо ценам «Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург» (ТССЦ) СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».;
		2. В случае отсутствия необходимых материальных ресурсов в ТССЦ, их стоимость определяется по результатам анализа (мониторинга) текущих среднерыночных цен от поставщиков (производителей или официальных дилеров) и согласовывается с Заказчиком до включения данных о стоимости в смету ;
		3. Для согласования стоимости материальных ресурсов (в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.2.) и оборудования Подрядчик, в срок не позднее 20 (двадцати) дней до момента передачи сметной документации на согласование и утверждение Заказчику, направляет в адрес Заказчика официальный запрос о согласовании стоимости с приложением результатов анализа (мониторинга) рыночных цен на материальные ресурсы и оборудование от производителей или официальных дилеров по Форме №1 (приложение 1), копий коммерческих предложений и опросных листов на оборудование (при необходимости).
	3. **Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ**
		1. Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложнённых внешними факторами. Если проектом организации строительства, капитального ремонта (ПОС, ПОКР) или проектом производства работ (ППР) предусмотрено производство строительно-монтажных и ремонтных работ в усложняющих условиях к сметным нормам могут быть применены коэффициенты, рекомендуемые МДС 81-35.2004 (Приложение№1) и Методическими материалами к ТСНБ «Госэталон2012»;
		2. Повышающие коэффициенты (1,15 и 1,25 к затратам труда и оплате рабочих-строителей, к стоимости эксплуатации машин) по п.4.7 МДС 81-35.2004 не применяются:

- при новом строительстве;

- при реконструкции тепловых сетей; при строительстве временных тепловых сетей; при демонтажных работах; при возведении новых зданий и сооружений и прокладке новых сетей при реконструкции объекта; к сборникам ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп, ТЕР -01, ТЕР-46;

- при модернизации.

* + 1. При определении стоимости пусконаладочных работ с усложняющими факторами необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (приказ Минстроя РФ от 9.02.2017 № 81/пр) с учетом исключения доли из общих затрат подготовительных работ и оформления документации;
		2. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) обосновано ПОС, ППР. При этом расценки на пусконаладочные работы следует принимать с коэффициентом 0,8;
		3. В случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве шефперсонала предприятий–изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шеф-наладка), расценки на пусконаладочные работы принимаютсяс коэффициентом 0,8.
	1. **Определение накладных расходов и величины сметной прибыли**
		1. Накладные расходы и сметная прибыль определяются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) на основе нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ применяемых при составлении локальных смет (приложение № 3, 4 МДС 81-33.2004);
		2. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом писем органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов о внесеннии изменений в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов к ним;
		3. Сметная прибыль определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (МДС 81-25.2001) с учетом писем органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов о внесеннии изменений в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов к ним.
	2. **Определения размера средств на временные здания и сооружения**
		1. Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений, определяется либо по нормам «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» ГСН 81-05-01.2001, приложение №1 в процентах от прямых затрат:

а) при новом строительстве с коэффициентом = 1

б) при техническом перевооружении, модернизации, реконструкциии капитальном ремонтес коэффициентом = 0,8;

либо по расчету, основанному на данных ПОС. в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. Одновременное использование указанных выше способов не допускается;

* 1. **Зимнее удорожание**
		1. Затраты на удорожание строительно-монтажных работ при строительстве и реконструкции, выполняемых в зимнее время, определяются в процентах от СМР для III температурной зоны (СПб) по нормам - «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСН 81-05-02-2007) по таблице 4 раздела I;
		2. Затраты на удорожание строительно-монтажных работ при капитальном ремонте, выполняемых в зимнее время, определяются в процентах от СМР для III температурной зоны (СПб) по нормам «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСНр 81-05-02-2001) по таблице 2;
		3. Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре, в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются;
		4. Начисление дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) при определении стоимости пусконаладочных работ не производится.
	2. **Непредвиденные работы и затраты**
		1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается включать в сметную документацию, согласно МДС 81-35.2004, для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ, ошибками в сметах, а также изменениями проектных решений в рабочей документации;
1. **Формирование сметной стоимости проектно-изыскательских работ, авторского надзора**
	1. **Требования к составлению сметной документации на проектно-изыскательские работы**
		1. Смету на проектно-изыскательские работы предоставлять одновременно со сводным сметным расчетом на строительно-монтажные работы.
		2. Стоимость работ, выполняемых организациями по договорам, включать в сводный сметный расчет и смету на проектно-изыскательские работы только после согласованния с Заказчиком (ГУП «ТЭК СПб»).
		3. Сметная документация на проектно-изыскательские работы составляется на основании действующих Справочников на проектные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (далее - Минстрой РФ), а также разъяснениями (письмами, приказами, постановлениями) органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
		4. Стоимость работ, которые отсутствуют в Справочниках на проектные работы, определяется по калькуляциям согласованным с Заказчиком (ГУП «ТЭК СПб»).
		5. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, осуществляется на основании Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве ( приказ № 620 от 29 декабря 2003г. Минрегион РФ), и основных положений Справочников на проектные работы по видам работам.
	2. **Определение стоимости инженерно-геодезических, геологических, экологических работ**
		1. Стоимость выполнения инженерно - геодезических работ определяется согласно «Сборника базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства», Москва 2004г.,2006г. (далее - Сборник) с пересчетом в текущий уровень цен согласно письмам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
		2. В стоимость инженерно-геодезических затрат должны включаться расходы по внутреннему транспорту (общие указания к Сборнику табл. № 4 п.9), затраты по организации и ликвидации работ на объекте (п.13 общих указаний к Сборнику);
		3. При выполнении работ без выплат полевого довольствия, согласно п.14 общих указаний к Сборнику, дополнительно применяется коэффициент 0,85;
		4. Стоимость выполнения инженерно-геологических и инженерно-экологических работ определяется по «Сборнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства», Москва 1999г.,2006г.
	3. **Определение стоимости проектных работ**
		1. Стоимость проектных работ определяется по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве с использованием индексов изменения пересчета сметной стоимости, утвержденных Минстроем РФ;
		2. Стоимость проектных работ на реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений следует определять с применением коэффициента 1,2. Данный коэффициент учитывает демонтажные и монтажные работы;
		3. В стоимость проектных работ на этапе составления сметы входит стоимость оплаты по счетам согласующих организаций за выдачу исходных данных и согласование проекта, а так же услуг лицензированных организаций;
		4. При составлении смет на проектные работы с использованием повторно применяемой документацией стоимость определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства с применением следующих коэффициентов:

- на привязку проекта повторного применения (корректировка) без внесения изменений - 0,35;

- на привязку проекта повторного применения (корректировка) с внесением изменений –в процентном отношении от количества документации с внесением в нее изменений, но не более 0,8;

* + 1. При одновременной разработке проектной и рабочей документации стоимость проектных работ следует определять с применением коэффициента – 0,9;
		2. При наличии усложняющих факторов (плотность застройки в %, количество пересечений с существующими коммуникациями и пр.) соответствующие коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком;
		3. При составлении смет на выполнение проектных работ дополнительно применяются следующие предельные ценообразующие коэффициенты:

- проектирование в Санкт-Петербурге-1,3;

- проектирование временных сооружений (тепловые сети, дороги и т.п.), необходимых для нормальной эксплуатации существующего объекта в период строительства (реконструкции) -0,3;

- проектирование тепловых сетей при глубине заложения сети более 2-х метров для трубопроводов диаметром 400мм и выше -1,1;

- проектирование бесканальной прокладки сетей с дренажем - 1,2;

- проектирование канальной прокладки сетей – 1,3;

- проектирование канальной прокладки с дренажом и камерами -1,5;

- проектирование надземной (подвальной) прокладки на опорах высотой до 1,5 метров - 0,85;

- проектирование надземной (подвальной) прокладки на опорах высотой свыше 1,5 метров – 0,95;

* + 1. При проектировании узлов учёта теплой энергии и узлов учета горячего водоснабжения стоимость работ определять по сборнику «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Москва 2012г., тб. 4
		2. Определять стоимость разработки проектной документации на АСУТП в соответствии с показателями ( кол-во балов и режимов работ) согласованных с заказчиком.
	1. **Определение стоимости авторского надзора**
		1. Затраты на осуществление авторского надзора определяются условиями Контракта и включаются в смету в соответствии с п.4.91 МДС 81-35.2004.
1. **Порядок согласования и утверждения сметной документации с Заказчиком**
	1. **Требования к оформлению сметной документации**
		1. Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению Минстрой РФ;
		2. Сметная документация заполняется строго по форме приложения № 2 МДС 81-35.2004;
		3. В случае отсутствия необходимости составления Сводного сметного расчета локальные сметные расчеты(сметы) оформляются титульным листом, в котором указывается:

- в графе «Согласовано» наименование и оттиск печати «Подрядчика», должность, ФИО и подпись руководителя, дату согласования, реквизиты доверенности;

- в графе «Утверждаю» наименование и оттиск печати «Заказчика», должность, ФИО и подпись руководителя, дату утверждения, реквизиты доверенности;

- вид работ, наименование и адрес объекта строительства;

- сметную стоимость;

- вид финансирования;

- № договора и дата.

Сметная стоимость на титульном листе указывается с НДС;

* + 1. Сметные расчеты (сметы) на выполнение работ и оказания услуг должны содержать позиции и графы, указанные в локальном сметном расчете (локальной смете) образца №4 приложения №2 МДС 81-35.2004;
		2. Ведомость объемов работ должна включать в себя полный (исчерпывающий) перечень работ в рамках Технического задания, заявленный в сметной документации, иметь дату составления, подпись Ф.И.О., ответственного за ее разработку от имени Подрядчика. Перечень работ должен быть ранжирован в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, с указанием применения способов работ (ручной, механизированный, работа с лесов и т.д.);
		3. На каждый вид работ (общестроительные, электромонтажные, сантехнические, видеонаблюдение и т.д.) составляется соответствующая работам локальная смета. В смете необходимо выделять отдельными разделами следующие виды работ: демонтаж, монтаж, с подведением итогов по каждому разделу. По итогам локальных смет формируется Объектная смета или сводный сметный расчет;
		4. Локальная смета должна быть подписана представителями Подрядчика и Проектировщика (при необходимости), ответственными за составление и проверку смет, с полной расшифровкой подписи с указанием Ф.И.О.;
		5. Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до 2-х знаков после запятой;
		6. В каждой позиции локального сметного расчета (сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращенное название сметного норматива и шифр нормы;
		7. Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок.
	1. **Порядок согласования и утверждения сметной документации**
		1. Подрядчик официальным письмом направляет в адрес Заказчика для проверки, согласования и утверждения надлежаще оформленную сметную документацию, с обязательным предоставлением следующих документов:
* общих спецификаций по каждому разделу проектной и рабочей документации, ведомость объемов работ (при необходимости);
* документ, подтверждающий согласование Заказчиком стоимости материальных ресурсов и оборудования согласно разделу 4.3 настоящих Требований;
* калькуляции на виды работ, не вошедшие в сборники сметных норм,;
* договоры на прочие работы и затраты, включаемые в Сводный сметный расчет
* ПОС (ПОКР), ППР ;
* при прохождении проектами экспертиз – замечания, заключения экспертиз;
* согласование полигона Заказчиком;
* спецификации на материальные ресурсы и оборудование Заказчика,
* обоснование выбора категории технической сложности системы, расчет каналов, программа проведения пуско-наладочных работ, согласованная с Заказчиком (при проведении пуско-наладочных работ, в том числе на автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП);
* реестр прайс-листов (приложение 2), прайс-листы.

Приложение 1:

**Директору по внутреннему контролю ГУП «ТЭК СПб»**

**С.Ю. Новосадскому**

 **№**

О согласовании стоимости

материальных ресурсов

**Уважаемый Сергей Юрьевич!**

 Прошу Вас согласовать стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ТССЦ-2001, планируемых к закупке для выполнения работ по договору №, дата.

Приложение: Форма 1 - Результаты анализа (мониторинга) рыночных цен на материальные ресурсы и оборудование

|  |  |
| --- | --- |
| **Должность**  |  **И.О. Фамилия** |

Форма 1

Результаты анализа (мониторинга) рыночных цен

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материальных ресурсов, технические характеристики, ГОСТ/ТУ, чертеж** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость предложения Подрядчика** | **Стоимость альтернативных предложений\*** |
|  |  |  |
| Цена, руб. без НДС  | Сумма, руб. без НДС  | Цена, руб. без НДС  | Цена, руб. без НДС  | Цена, руб. без НДС  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО:**  |  |  | **0,00** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| Примечание: \* К запросу о согласовании стоимости в обязательном порядке необходимо приложить копии коммерческих предложений от производителей или официальных дилеров, подтверждающие результаты анализа (мониторинга) рыночных цен, проведенного Подрядчиком |

**Фамилия И.О., тел. исполнителя**

|  |
| --- |
| Наименование работ, адрес |
| Шифр проекта |
| Реестр прайс -листов |
| ***№ п/п*** | ***№ прайс-листа*** | ***№ письма ГУП ТЭК СПб,дата*** | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Марка*** | ***Производитель*** | ***Цена, руб, без НДС\**** | ***Цена,руб, с НДС\**** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* В случае согласования стоимостей по письму ГУП "ТЭК СПб" с понижающим коэффициентом в графе 8 указывать цену с учетом снижения. Расчет стоимости с понижающим коэффициентом указать в графе 4** |

Приложение 2